План

основных мероприятий МБОУ «Славская СОШ» по реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» в рамках национального проекта «Образование» на 2021 – 2024 г.г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Целевые программы** | **Мероприятия** | **Сроки реализации** | **Ответственные исполнители** |
| 1. Материально – техническая модернизация инфраструктуры | А. Расширение каналов связи подключения к сети Интернет | Июнь-август 2021г. | Даниленков А.О., учитель информатики |
| Б. Модернизация компьютерно- технического парка школы | 2021-2023 г.г. | Киселёв В.И., зам. директора по БиХР |
| В. Обновление паспорта  материально-технической базы школы | Ежегодно (сентябрь) | Даниленков А.О., учитель информатики, Киселёв В.И., зам. директора по БиХР |
| Г. Оформление кабинетов ЦОС | 2021-2022 г.г. | Администрация,  преподаватели |
| Д. Создание и развитие школьного  медиа – центра виртуальных образовательных ресурсов | Август 2021 –  Август 2024 г.г. | Грейчюс Г.Н., зам. директора по УР |
| 2. Информационные системы и он- лайн ресурсы ЦОС | А. Проведение инвентаризации использования цифровых образовательных ресурсов преподавателями | Август 2021 –  Май 2022 г.г. | Даниленков А.О., учитель информатики, Киселёв В.И., зам. директора по БиХР |
| Б. Анализ использования цифровых образовательных ресурсов преподавателями | Ежегодно (май) | Даниленков А.О., учитель информатики, Киселёв В.И., зам. директора по БиХР |
| В. Апробация новых цифровых образовательных ресурсов АИС «Маркетплейс образовательного контента и услуг» | Август 2021 –  Май 2022 г.г. | Даниленков А.О., учитель информатики, Киселёв В.И., зам. директора по БиХР |
| Г. Внедрение системы электронного документооборота | Январь – Декабрь 2022г. | Киселёв В.И., зам. директора по БиХР |
|  | Д. Обновление Официального сайта МБОУ «Славская СОШ» | Январь - Декабрь 2022 г. | Гришкевич О.В., ответственный за ведение сайта |
| 3. Образование | А. Разработка новых  дистанционных курсов с  использованием современных возможностей | Январь - Декабрь 2022 г. | Преподаватели |
| Б.Разработка индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся | Сентябрь 2022 г. | Администрация, преподаватели |
| В. Проведение серии открытых уроков с использованием  дистанционных образовательных технологий | Январь –  Декабрь 2021 г. | Преподаватели |
| Г. Использование облачных технологий в образовательном процессе | Январь –  Декабрь 2023 г. | Администрация, преподаватели |
| Д. Круглый стол «Из опыта использования ЦОР» | Январь - декабрь 2023 г. | Преподаватели |
| Е. Мастер классы по использованию цифровых образовательных ресурсов в образовательной деятельности | Январь-  декабрь 2021 ,  февраль 2022,  март 2024 г.г. | Преподаватели |
| Ж. Проведение турниров и  олимпиад с использование ДОТ и облачных технологий | Январь - 2021 г. декабрь 2024 г. | Преподаватели |
| 4. Организационно  – управленческие мероприятия.  Кадры | А. Разработка нормативной базы реализации программы  «Цифровая образовательная среда» | Август – декабрь 2021г. | Администрация |
| Б. Повышение квалификации административного и  педагогического состава | Январь - 2021 г. декабрь 2024 г. | Администрация,  преподаватели |
| В. Сертификация уровня владения средствами ИКТ и методики их применения | Январь - 2021 г. декабрь 2024 г. | Администрация, преподаватели |
| Г. Стажировка административного и педагогического состава | Январь - 2021 г. декабрь 2024 г. | Администрация, преподаватели |
| Д. Научно – практическая  конференция по опыту создания «ЦОС» | Апрель - май 2024 г. | Администрация |